附件1

2016年全省行政事业单位国有资产清查工作方案

根据《财政部关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》（财资〔2016〕2号）精神，为组织开展好我省行政事业单位国有资产清查工作，确保全省资产清查工作顺利开展，特制定如下工作方案。

# 一、工作目标

（一）全面摸清家底。对行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和清查，真实、完整地反映单位的资产和财务状况，为加强行政事业单位国有资产监督管理，促进资产管理与预算管理有机结合奠定基础。

（二）完善监管系统。通过资产清查，为行政事业单位国有资产管理信息数据库提供初始信息，充实行政事业单位国有资产管理信息系统，实施动态管理，为加强财政资产管理和预算管理提供信息支撑。

（三）实现两个结合。建立资产管理与预算管理，资产管理与财务管理相结合的工作机制，为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序创造条件。

（四）完善管理制度。根据资产清查发现和暴露的问题，全面总结经验，认真分析原因，研究制定切实可行的措施和办法，建立健全行政事业单位国有资产管理制度。

# 二、清查基准日和范围

# （一）清查基准日。

以2015年12月31日为资产清查的基准日。

# （二）清查范围。

1.2015年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立，执行行政、事业单位财务会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体。

2.执行民间非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等单位。

行政单位附属的未脱钩企业，实行企业化管理并执行企业财务会计制度的事业单位，以及事业单位兴办、具有法人资格的企业，不列入此次清查范围。

# 三、组织机构

# 为切实加强领导，保证资产清查工作顺利进行，省财政厅成立“福建省行政事业单位资产清查工作小组”，统一领导全省行政事业单位资产清查工作。工作小组下设办公室，挂靠省财政厅资产处，具体负责组织开展资产清查工作。

# 各市、县（区）财政局，平潭综合实验区财政金融局（以下简称“各级财政部门”）应成立相应机构，负责本地区资产清查工作的组织和实施。

# 各单位法人代表是资产清查的第一责任人，各部门和单位要建立由资产、财务、纪检、人事、基建、后勤等相关部门组成的资产清查组织和工作机构，负责领导和实施本部门、本单位的资产清查工作。

# 四、工作原则和方法

行政事业单位资产清查工作按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施”的原则，由各级财政部门按行政隶属关系组织各地区行政事业单位开展资产清查工作。其中：

（一）对于近三年已经进行过行政事业单位资产清查工作的地方，允许在以前工作的基础上，按照此次资产清查的统一政策和要求对其资产清查结果进行补充、调整，审核更新有关数据后，汇总上报。

（二）针对资产清查过程中发现的问题，各级财政部门、主管部门可以聘请社会中介机构进行专项审计或复核。

（三）资产清查数据应与同年度资产报告数据、财务会计数据进行核对。经过清查后的固定资产，要按照财政部的统一要求建立健全账卡，完善管理信息，并按照财政部《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》（财办〔2013〕52号）规定，将相关信息录入信息系统。

（四）各级财政部门、主管部门应在此次资产清查工作的基础上，建立完整的行政事业单位国有资产基础数据库，对资产变化情况做到及时更新，按时上报，实现资产的动态管理，并建立和完善资产与预算有效结合的激励和约束机制，防止“前清后乱”和“清管两层皮”现象。

（五）资产清查工作结束后，各级财政部门、主管部门、行政事业单位应根据财政部《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）和实际情况，对资产清查结果予以核实认定。

# 五、工作内容和步骤

资产清查工作内容主要是根据财政部《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，做好基本情况清理、账务清理、财产清查和完善制度等工作。具体步骤如下：

（一）准备阶段（2016年2－3月）。

1．布置资产清查工作。

2．开展业务培训。

（二）实施阶段（2016年3－9月）。

1.各地组织本地区行政事业单位开展自查。根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》的规定要求，行政事业单位对其占有使用的国有资产进行全面清查，必要时可委托社会中介机构出具专项审计报告。财政部门可以结合工作需要组织相关专业人员或委托社会中介机构，对单位资产清查核实结果进行检查或抽查。

2．各设区市财政局、平潭综合实验区财政金融局应于7月31日前将本地区资产清查结果汇总报省资产清查工作小组办公室。其中，纸质材料应当包括正式文件、全市资产清查汇总报表、资产清查工作报告等；电子材料除纸质材料的电子版外，还应当包括各级财政部门、主管部门、行政事业单位的资产清查明细表、资产清查报表和资产清查汇总表。

3．省资产清查工作小组办公室于8月31日前完成全省资产清查数据的审核工作，9月15日前完成全省资产清查结果的审核汇总工作，形成资产管理信息数据库，向省政府报告全省资产清查结果，并按要求报送财政部。

（三）总结阶段（2016年10月）。

总结全省资产清查工作，分析资产清查结果，研究资产管理问题，提出加强行政事业单位资产管理的政策措施和建议，进一步完善有关资产管理制度，不断提高资产管理水平。

# 六、经费保障

按照现行财政管理体制，除财政部统一配发的资产清查软件、资料等外，各级开展行政事业单位资产清查工作所需经费，列入同级财政预算。资产清查专项审计费用，按照“谁委托，谁付费”的原则，由委托方承担。

# 七、操作系统

# 此次资产清查工作使用财政部统一开发的资产清查系统，各级财政部门应当为系统的使用提供必要的硬件及网络条件保障，利用系统及时完成资产清查及资产报表的录入、审核、汇总、报送工作。

# 八、工作要求

（一）加强领导。各级财政部门要加强资产清查工作的组织领导，应切实履行管理责任，分工明确，落实到人，抽调精干力量，组织开展好本地区资产清查工作，确保资产清查工作按时保质完成。

（二）精心组织。各级财政部门要做好组织动员和布置培训工作，认真学习相关文件，并结合本地区实际制定资产清查的具体实施方案，保证资产清查工作顺利进行，有序开展。

（三）严肃纪律。各级行政事业单位应坚持实事求是的原则，如实反映资产清查结果和管理情况及存在问题，不得瞒报虚报，不得干预社会中介机构审计和复核。对于资产清查工作中出现的违纪违法行为，要依照有关法律法规及时查处，追究责任。

（四）工作督导。各级财政部门要加强对本地区行政事业单位资产清查工作的监督指导，及时上报资产清查工作进展情况。省财政厅将对全省资产清查工作情况进行及时通报，并组织开展监督检查。